城建置业公司零星维修项目招标文件

一、项目名称：

城建置业公司年度零星项目维修

二、项目概况：

- 招标人：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

扬州市城建置业有限公司

- 工程内容：城建置业公司及城控集团下达的所有项目的零星维修以及文明创建、临时性紧急项目、安全隐患整改等工程

三、招标范围和内容：

考虑到零星维修项目的特殊性并为更好的促进维修单位提高自身质量标准，本次招标拟择优选用一家零星维修单位入围，对城建置业公司建设项目应承担的、或集团公司下达的零星项目维修、文明创建、临时性紧急工程、安全隐患整改等工程，包括屋面维修、房屋漏水、下水道疏通、门锁更换、太阳能、管网、水电、围墙、道路修补等进行维修。合同期满，招标人对维修单位的工程质量、安全、服务进行总体评价，招标人有权与本次中标单位续约下一年度零星维修工程。

四、对投标人资质要求：

- 投标人资质类别和等级：房屋建筑施工总承包三级及以上

- 具有独立订立合同的能力；

- 未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态的企业；

- 没有因骗取中标、严重违约或者违规停工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的企业；

- 本工程不接受联合体投标；

- 符合法律、法规规定的其他条件

五、投标文件组成

- 公司简介

- 营业执照、公司资质等证件的复印件并加盖单位公章（原件中标后备查）

- 工程报价单（系数报价法）

- 其他需要说明的事项或资料（投标文件密封加盖章）

六、资格审查方法

- 不少于3家施工单位进行投标

- 资格审查方法：资格后审。

七、报价方式：

本工程采用系数报价法，即假设工程标底价为“100%”，投标人根据自身企业情况，认真分析工程特点，分析市场变化和国家政策确定报价系数。本工程最高限价为“100%”，超过“100%”则为无效报价。

- 评标方法：

本工程采用合理低价中标法。投标人应根据项目实际情况及施工成本，合理报价，如存在恶意低价竞标，招标人有权将其作废标处理。

九、付款：

- 中标单位提供增值税普通发票；

- 本工程付款结合招标人或招标人委托有资质的造价咨询单位审核的工程造价,并按中标人的投标报价系数计算后的工程造价为最终结算价付款.即：结算价=发标人审定的工程造价×报价系数；

- 付款进度：随零星项目进度按季度支付当季已完工程且经验收合格工程量，并经招标人审定后的结算价的95%（支付时间为下一个计量周期（季度）），保修期限为二十四个月，待保修期满后付清余款（不计息）。

十、有关说明

- 所完工程每季度结算一次，中标人需于下个季度第一个月份的5号递交验收单和结算相关资料（两份），结算资料具体包括工程任务单、工程签证单、工程测量记录、竣工图纸、竣工验收证明、工程结算书等；如没有及时报送，责任由中标人自身承担，相应结算资料延期至下一季度提报；

- 结算依据：本工程结算套用09版江苏省房屋修缮工程计价定额、14版江苏省建筑与装饰工程计价定额、14版江苏省安装工程计价定额及14版江苏省市政工程计价定额，人工费按相关规范计取。

- 施工质量、工期、安全要求：

  - 施工质量应严格依照国家建筑安装工程施工相关规范以及招标人要求施工，施工质量必须经相关部门及招标人验收合格，否则中标人必须无条件承担返工费用及其他相关损失费用。

  - 不论施工项目规模大小、难易程度，中标人应随叫随到，积极响应。施工工期应按招标人要求按时完成，属抢修的工程应在3小时之内技术人员到现场踏看并制定抢修方案，在招标人下达任务后24小时到位开始施工并在两天内完成；其他工程应按招标人下达任务后三天内开始施工，并按招标人要求工期按时完成；若拖延开工及竣工日期，每拖延一天处以500元/天的处罚，进度款推迟支付。

  - 施工安全由中标人在施工中负全责，包括由中标人责任造成招标方人员、他方人员、行人伤亡等，若发生安全事故，招标人不承担任何责任。

  - 施工期内，中标人负责积极协调处理因施工而引起的与物业或业主等发生的矛盾。

- 其他：招标人向中标方承诺按照协议约定进行施工，竣工验收前中标方应提供竣工图或竣工说明，竣工后在质量保修期内（两年）承担工程质量保修责任，质量保修期按国家建筑工程质量管理条例执行。中标方在工程竣工结算时应提供二份完整的竣工结算资料。

十一、报名及相关要求

- 报名、投标资料提交及相关文件获取地点：史可法路58-21号扬州市城建置业公司三楼审计监察部；

- 递交投标文件时间：2017年7月27日上午9:30前；

- 报名联系人：罗工     电话：0514-8791593

# 附件：

# 投 标 报 价 单

致：                         ：

1、根据已收              （项目名称）的招标文件，经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方愿意按招标文件规定的范围要求承担维修服务。同时，我方愿以            %的报价系数承担此项目。

2、我方已详细阅读全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3、一旦我方中标，我方将严格按照国家现行相关法律、法规、规范及甲方要求进行维修施工，从项目出发，进行全方位的有效管理，使工程建设投资目标、进度和质量目标得以实现。

4、一旦我方中标，我方将派出               （项目负责人姓名）作为本工程项目负责人，合同期内未经甲方允许项目负责人不作变更，并按照招标文件的规定和投标文件承诺及时派驻现场人员。

5、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人法定代表人： （签字或盖章）    或其授权委托代理人：（签字）

姓名：                       （印刷体）

投标人：                                   （加盖单位公章）

地址：                                  （包括电话、传真号）

日期：           年          月                  日

2017-2018年度零星工程

建设工程施工合同

发包人：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司/扬州市城建置业有限公司

承包人：

二0一七年七月

## 第一部分　协议书

发包人(全称)：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

扬州市城建置业有限公司

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

- 工程名称：2017-2018年度零星项目维修工程

工程内容：按甲方要求的施工项目内容

资金来源：自筹

- 2.工程承包范围

承包范围：城建置业公司建设项目应承担的、或集团公司下达的零星项目维修、文明创建、临时性紧急工程、安全隐患整改等工程，包括房屋漏水、下水道疏通、门锁更换、太阳能、管网、水电、围墙、道路修补等维修。

- 3.合同工期：

单项工程开工日期： 由发包人指定

单项工程竣工日期： 发包人指定后2日内或由发包人书面确定

- 4.质量标准

工程质量标准：国家及地方规范及合格验收标准，并满足甲方要求。

- 5.合同价款

（1）、以工程项目最终审定结算价款为准，即结算价=工程审定价X ？%。

（2）、付款进度：随零星项目进度按季度支付当季已完工程且经验收合格工程量，并经发包人审定后的结算价的95%（支付时间为下一个计量周期（季度）），其余5%作为工程保修金至工程保修期（24个月）满且无整改后付清（无息），待保修期满后付清余款（不计息）。（每次付款前承包人需提供符合金额的正规发票）。

- 6.组成合同的文件

6.1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同专用条款

（2）标准、规范及有关技术文件

（3）图纸或工程联系单

（4）工程报价单或预算书

6.2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10.合同生效

合同订立时间： 2017 年  月  日

合同订立地点：  扬州市城建置业有限公司会议室

本合同双方约定：合同在双方签章 后生效后生效。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代理人：                         委托代理人：

## 第二部分　专用条款

- 一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按通用条款执行。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1.本合同除使用汉语外，还使用/  语言文字。

2.2.适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： /

2.3.适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家及地方规范、标准

发包人提供标准、规范的时间：   /

3.图纸

3.1.发包人向承包人提供图纸日期和套数：/

- 二、双方一般权利和义务

4.工程师

4.1发包人派驻的工程师

姓名：            职务：发包方代表

联系电话：

职权：代表发包人协调，检查处理本工程项目实施过程中的相关事宜。

4.2不实行监理的，工程师的职权：  /

5.项目负责人

姓名：            职务：

联系电话：___  __________

项目负责人应与投标一致，合同期内，未经发包人允许不得更换。

6.发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：场地条件已具备。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：提供临时水、电接口。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  /

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：  开工前5天

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/。

(6)水准点与座标控制点交验要求：/

(7)图纸会审和设计交底时间：    开工前3天内。

7.承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：        ∕

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：/。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工场地夜间照明及安全保卫工作均由承包人负责。

施工安全由承包人在施工中负全责，若发生安全事故，发包人不承担任何责任。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按相关规定要求。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：承包人应自费负责解决。

(8)施工场地清洁卫生的要求：由承包人负责清洁卫生。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：/。

- 三、施工组织设计和工期

8.进度计划

8.1.承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前提供施工方案及计划工期。

8.2.群体工程中有关进度计划的要求：按甲方指令执行。

9.工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：      法定不可抗力因素。

- 四、质量与验收

10.隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程及各分部分项工程及发包人认为需要确认的验收工序（在工程施工前双方协商）。

- 五、安全施工

11.按照《通用条款》条款及安全协议（详见附件）执行。

- 六、合同价款与支付

12.合同价款及调整

12.1.本合同价款采用   （2）    方式确定。

（1）采用固定总价合同，按审核后预算作为合同价，经验收合格同清单内容后，费用一次包干，不作调整。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：本工程付款结合发包人或发包人委托有资质的造价咨询单位审核的工程造价,并按承包人的投标报价系数计算后的工程造价为最终结算价付款.即：结算价=发包人审定的工程造价×？0%。

13.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：  无

扣回工程款的时间、比例：  ∕     。

14.工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：所完工程每季度结算一次，承包人需于下个季度第一个月份的5号递交验收单和结算相关资料；如没有及时报送，责任由施工单位自身承担，相关结算资料延期至下一季度提报。

15.工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：随零星项目进度按季度支付当季已完工程且经验收合格工程量，并经发包人审定后的结算价（结算价=工程审定价×？%）的95%（支付时间为下一个计量周期（季度）），其余5%作为工程保修金至工程保修期（24个月）满且无整改后付清（无息），待保修期满后十四天内付清余款（不计息）。所有工程款支付前均需由承包方提供正式完税发票后方能支付。

- 七、竣工验收与结算

16.竣工验收：工程结束后5天内通知发包方，由发包人组织验收，必要时组织市场部、物业、业主等关联部门及个人参加。本工程施工质量应严格依照国家建筑安装工程施工相关规范以及甲方要求施工，施工质量必须经相关部门及甲方验收合格，否则乙方必须无条件承担返工费用及其他相关损失费用。

17.承包人提供竣工资料的约定：两份完整的竣工结算资料，具体包括：工程任务单、工程签证单、工程测量记录、竣工图纸、竣工验收证明、工程结算书等。

本工程结算套用09版江苏省房屋修缮工程计价定额、14版江苏省建筑与装饰工程计价定额、14版江苏省安装工程计价定额，人工费按相关规范计取。

- 八、违约、索赔和争议

18违约

18.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：本合同约定、招标文件和通用条款。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：本合同约定、招标文件和通用条款。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：本合同约定、招标文件和通用条款。

双方约定的发包人其他违约责任：本合同约定和通用条款。

18.2.本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：  承包人未按发包人指定工期或合同工期完成本工程，每推迟一天处以500元/ 天计算违约金，不可抗力除外；

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量未达到合同约定的质量标准，则保修金不予退还。工程经评定和复验后达到合同要求的，保修金全额退还（无息）。

双方约定的承包人其他违约责任：/。

（1）施工质量应严格依照国家建筑安装工程施工相关规范以及发包人要求施工，施工质量必须经相关部门及发包人验收合格，否则承包人必须无条件承担返工费用及其他相关损失费用。

（2）施工工期应按发包人要求按时完成，属抢修的工程应在3小时之内技术人员到现场踏看并制定抢修方案，在发包人下达任务后24小时到位开始施工并在两天内完成；其他工程应按发包人下达任务后三天内开始施工，并按发包人要求工期按时完成；若拖延开工及竣工日期，则超过一天罚款500元，进度款推迟支付。

（3）施工过程中承包人对发包人工程师发出的质量整改指令拒不执行或执行（整改）不力，发包人有权对承包人处以一次性经济处罚，处罚数额为该缺陷部位工程造价的3倍；该经济处罚并不免除因此缺陷给招标人造成损失，发包人拥有追究承包人违约及赔偿责任的权利。

（4）由发包人施工的或由其负责设计、施工的工程项目，不符合合同要求及质量规定时，承包人必须将工程拆除并重新施工。所发生的费用由承包人自行负责，不纳入工程结算。由此给发包人造成的工期延误等损失全部由承包人承担。

（5）施工中如发生严重质量问题、多次（超过三次）发出整改指令拒不执行、多次（超过三次）拖延开竣工日期等情况，发包人有权更换施工队伍并随时终止合同，所造成的经济损失全部由承包人负责赔偿。

（6）施工安全由承包人在施工中负全责，包括由承包人责任造成招标方人员、他方人员、行人伤亡等，若发生安全事故，发包人不承担任何责任。

（7）施工期内，承包人负责积极协调处理因施工而引起的与物业或业主等发生的矛盾。

（8）双方约定的违约责任，执行本合同约定及招标文件条款。

19.争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请  当地建设行政主管部门      调解；

(2)当采取第   1   种方式不能解决时，双方约定向当地法院  起诉。.

- 九、其他

20.担保

本工程双方约定担保事项如下：

- 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：/。

21.保修协议及廉政协议

本合同保修协议及廉政协议详见附件。

22.其他

其他本合同未约定事项以招标文件为准。

23.合同份数

双方约定合同正本及副本份数： 八 份，甲乙双方各执四份，每份均具有同等法律效力。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

住      所：                     住      所：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

工程质量保修书

发包人（全称）：扬州市城建置业有限公司

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对2017-2018年度零星维修工程(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：

凡属承包人加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

二、质量保修期

1.质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

本工程质量保修期为 2 年，从工程竣工验收合格之日起，2 年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由承包人负责免费维修和更换。

2.在承包人对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，承包人应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3．质量保证期内因发包人原因或自然灾害而造成的损坏，承包人不承担保修责任，但承包人有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由发包人承担。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用年限内，承包人要确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的 5%。

质量保修金银行利率：不计。

五、质量保修金的退还

发包人在质量保修期满后 21 天内，将剩余保修金（不计利息）返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：__防水保修五年_。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：

法定代表人(代理人签字或盖章)：         法定代表人(代理人签字或盖章)：

2017年   月   日                     2017年   月   日

扬州市工程建设项目廉政合同

工程项目名称：2017-2018零星维修工程

发包人（全称）：扬州市城建置业有限公司

承包人（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，健立和健全廉政制度。

（二）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（三）甲、乙双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（四）甲、乙双方严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（五）甲、乙双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（六）甲、乙双方发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方在廉政建设方面的责任

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准发出或参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）服从市场管理，并遵从有关规定，不提不合理的要求和条件；

（六）不准预定框框、照顾关系，造成不公平竞争；

（七）不准向评委施加任何倾向性影响；

（八）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方廉政建设方面的责任

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准通过关系对甲方、相关单位或个人施加影响；

第四条 违约责任

（一）甲方若有违反本合同的，视情节轻重，每次给予 1 至 10 万元的违约罚款；若严重违反本合同，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方若有违反本合同的，视情节轻重。每次给予工程款的 1％至 10％的违约罚款；若严重违反本责任书，在 1- 3 年内不得进入扬州市工程建设市场；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日 起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同一式捌份，由甲乙双方各执四份，每份均具有同等法律效力。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人(代理人)：            法定代表人(代理人)：

地址：                          地址：

电话：                          电话：

年   月    日                      年   月    日

施工安全责任书

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，杜绝重大伤亡事故的发生，根据《中华人民共和国建筑法》、《施工现场管理规定》等有关法令法规，特制定安全生产责任书。建设工程施工承包人司  与发包人扬州市城建置业有限公司 签订本安全生产责任书，以明确各方职责，作为安全管理的指导与检查执行依据。

一、发包人安全生产职责

1、发包人应根据国家有关法令、法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。

2、根据招投标的有关规定，发包人应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。

3、工程开工前，发包人应当向承包人提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，并组织相关部门做好地下管线会签手续，积极配合承包人做好安全施工准备工作。

4、负责建立工程项目各方可靠的通信联系。

5、负责组织承包人、监理单位在工程开工前的安全教育。

6、负责工程实施的安全监管协调工作，发包人工程负责人随时督促监理单位加强对承包人安全管理监督检查。

二、承包人安全生产职责

1、施工承包人对其所承包的工程施工现场安全生产承担主体责任。施工承包人必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业在建的工程施工安全生产负责。

2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。

3、施工承包人在编制施工组织设计时，应当根据本工程特点，制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应编制专项安全施工组织设计，并采取措施严格执行，其内容应当包括：

（1）、施工总平面图及施工组织设计方案，包括施工区域围界，标志线、标志灯布置，堆料场位置，大型机具停放位置，施工车辆通行路线，施工人员进出施工现场道口等；

（2）、对施工中的飘浮物、灰尘的控制措施；

（3）、对施工噪声及其他污染的控制措施；

（4）、施工机具影响施工现场运行标准的情况和控制措施；

4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电、脚手架及高处作业防护、施工机构与垂直运输设备的安装检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。

5、承包人及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”（《建筑施工安全检查标准》（JG59-99）、《建设工程供电安全规范》（GB50194-93）、《建筑施工高空作业安全技术规范》（JGJ80-91）。严禁各类违章指挥与违章作业，承包人应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。

6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。

7、施工承包人应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。

8、施工中发生事故时，施工承包人应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

9、施工承包人应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工现场进行意外伤害、伤亡保险。

10、施工方若有违反本合同安全管理规定的，则发包方有权在合同价款中扣除3000元违约罚款；若直至工程建设结束，乙方未有违规现象，则不予扣除。

发包人单位：（盖章）                发包人单位：（盖章）

法定代表人(代理人)：               法定代表人(代理人)：

地址：                             地址：

年   月    日                      年   月    日